MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET

Ex. nr.

Nr. _125644__

Bucureşti, 06.10.2020

C ă t r e,

TERMENI DE REFERINȚĂ

Servicii de diseminare a materialelor aferente campaniei de conștientizare publică

PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI RISCULUI LA DEZASTRE”,

cu finanțare din fondurile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Componenta 2 – Îmbunătățirea  capacității tehnice pentru planificarea investițiilor în reducerea riscurilor

  - Introducere

Angajamentul descris prin acești Termeni de Referință (numiți în cele ce urmează „ToR”) cuprinde ansamblul cerințelor și activităților ce trebuie realizate și furnizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență - IGSU (numit în cele ce urmează „Clientul”) de către Consultant în scopul implementării Serviciilor de diseminare a materialelor aferente campaniei de conștientizare publică (numite în cele ce urmează „Serviciile”), ca urmare a semnării Contractului. Procedura de achiziție organizată în vederea selecției Consultantului este derulată de către UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului) din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, căreia i s-au delegat atribuțiile și responsabilitățile dedicate implementării activităților din cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea Managementului Riscului la Dezastre”.

  - Referințe:

Serviciile realizate de către Consultant, care fac obiectul Contractului, trebuie să fie în conformitate cu următoarele documente:

- HG nr. 548/2008 pentru aprobarea Strategiei națională de comunicare și informare publică pentru situații de urgență;

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 201/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne;

- Hotărâre nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență;

- Hotărâre nr.768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre;

- Raport PAD2759 al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, document de evaluare a proiectului cu privire la un împrumut către România pentru un proiect de consolidare a managementului riscului de dezastre

- Strategia de achiziții în cadrul proiectului „Îmbunătățirea managementului riscului de dezastru” - Proiect nr. 166302

  - Descriere pe scurt a Proiectului:

Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru a sprijini implementarea Proiectului „Îmbunătăţirea Managementului Riscului la Dezastre” (numit în cele urmează „Proiectul”).

Acordul de Împrumut privind finanțarea Proiectului „Îmbunătăţirea Managementului Riscului la Dezastre” a fost semnat de către Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la București, în data 1 august 2018 și a fost ratificat prin Legea nr. 307/2018.

Obiectivul de dezvoltare a Proiectului „Îmbunătăţirea Managementului Riscului la Dezastre” este de a spori rezistența infrastructurii de răspuns la dezastre și în situații de urgență și de a consolida capacitățile guvernamentale în reducerea riscurilor de dezastre și adaptarea la schimbările climatice.

Proiectul are următoarele componente:

(1) Componenta 1: Îmbunătățirea rezistenței seismice a infrastructurii de intervenție în caz de dezastre și de urgență;

(2) Componenta 2: Consolidarea capacității tehnice pentru planificarea investițiilor în reducerea riscurilor;

(3) Componenta 3: Managementul proiectului.

Serviciile descrise prin acești ToR definesc cerințele privind obiectivele și rezultatele aferente campaniei naționale de conștientizare a publicului (public awareness campaigns for disaster risk management in Romania) asumate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în cadrul Componentei 2 - Consolidarea capacității tehnice pentru planificarea investițiilor în reducerea riscurilor  și care este derulată începând cu 2020.

La nivelul României există o nevoie de a reduce riscurile de dezastre, iar acest lucru necesită o conștientizare și o responsabilitate semnificativă a publicului. În plus, cetățenii pot lua măsuri substanțiale și eficiente pentru a reduce riscul în localitățile în care locuiesc, în care muncesc și își petrec timpul liber. Această activitate se poate realiza prin campanii naționale de comunicare și workshop-uri.

Obiectivul campaniilor de conștientizare publică este de a susține înțelegerea importanței riscurilor la dezastre și la schimbarea climatică în România, cu accent pe elaborarea unui program național de reducere a riscurilor și a unei strategii de investiții.

Totodată, interesul pentru on-line a crescut constant, lucru care certifică necesitatea de a prezenta şi susţine activităţile desfăşurate prin intermediul reţelelor de socializare (Youtube, Facebook și Instagram), ca vectori de comunicare. Astfel, decizia de a comunica în mediul on-line, prin reţelele de socializare, este una firească, dacă ţinem seama de argumentele care conduc la această decizie: costuri reduse, eficienţă mare şi extinderea categoriilor de public cărora le sunt adresate aceste mesaje care sunt incluse in subiectul larg cu referire la pregătirea pentru situații de urgență - atât publicul tânăr, cât şi cel în vârstă.

- Contextul general privind realizarea Serviciilor

  - Informații despre rolul IGSU în implementarea activităților de Proiect incluse în Componenta 2

Personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) care face parte din Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) îndeplineşte rolul de coordonator al UIP și asigură  integrarea activității în structura IGSU a experților externi. Personalul IGSU din UIP desfășoară activități specifice pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Proiect.

Serviciul Informare și Relații Publice (SIRP) împreună cu Inspecția de Prevenire și Direcția Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților asigură derularea unei campanii de conștientizare a riscurilor, fiind responsabili de aspectele tehnice specifice necesare implementării activităților de Proiect.

  - Scurtă prezentare a atribuțiilor IGSU cu privire la informarea și comunicarea către public

- Domeniul comunicării este unul deosebit de dinamic, iar metodele și instrumentele de comunicare trebuie să fie adaptate permanent la tendințe, pentru a permite îndeplinirea scopului comunicării și a atingerii publicului țintă în cel mai eficient mod.

- Componenta Proiectului cu privire la informarea, conștientizarea și pregătirea populației se bazează pe necesitatea transmiterii către populație a unor mesaj unitare, conținând informații corecte privind modul de comportare în cazul producerii unor evenimente majore și măsurile preventive specifice tipurilor de risc.

- Totodată, o mai bună informare și conștientizare asupra riscurilor la care sunt expuse comunitățile poate fi susținută prin promovarea sistemului național RO-ALERT, care este considerat drept un canal complementar de avertizare timpurie a populației în situații majore de urgență, cu potențiale amenințări asupra vieții.

- De asemenea, conștientizarea riscurilor de către populație este un demers  continuu al IGSU și poate fi susținută prin readucerea în atenție a materialelor aferente campaniilor naționale de informare și educare a publicului larg, realizate în ultimii ani.

  - Considerente cu referire la campaniile de conștientizare publică derulate de către IGSU, implementate în cadrul Proiectului

Serviciile realizate de către Consultant cu privire la diseminarea materialelor aferente campaniei de conștientizare publică, descrise de acești ToR, sunt asigurate prin finanțarea din cadrul Componentei 2: Consolidarea capacității tehnice pentru planificarea investițiilor în reducerea riscurilor a Proiectului. Aceste Servicii sunt incluse în activitățile privind campaniile de conștientizare publică care vor fi sprijinite de finanțarea asigurată de Proiect, pe întreaga sa durată de implementare, după cum urmează:

- În perioada 2020-2021 ( timp de 8 luni calendaristice după data de semnare a contractului): diseminarea materialelor deja realizate la nivelul IGSU (obiectivul prezentului angajament).

- În perioada 2021 – 2024: concepere, realizare şi difuzare de campanii integrate de comunicare destinate conștientizării publice a riscurilor din România și creșterii rezilienței populației. În acest sens, campaniile de comunicare vor avea în vedere identificarea/popularizarea mesajelor preventive, altele decât cele  aferente campaniilor derulate de IGSU în trecut, cu materialele specifice de promovare, care deasemenea vor asigura o creștere a nivelului de audiență și o extindere a categoriilor de public-țintă.

  - Grupul ţintă al prezentei campanii integrate de comunicare

- Publicul larg: publicul general, școlari, 18+, național;

- Beneficiari şi potenţiali beneficiari ai serviciilor IGSU: populația, administraţia publică, mediul de afaceri, organizaţii neguvernamentale (ONG), mediul academic/ universitar / de cercetare, grupuri vulnerabile (ex.minorități naționale, persoane cu dizabilități)

- Publicul intern: angajaţii din IGSU şi din celelalte instituţii implicate în managementul situațiilor de urgență, angajaţii din ministerele și instituțiile cu rol în gestionarea tipurilor de risc.

- Alţi actori implicaţi (stakeholders): persoane, organizaţii şi autorităţi implicate în prevenirea și gestionarea riscurilor de la nivelul comunităților.

- Reprezentanţi mass-media.

Mesajele campaniei de conștientizare vor fi adaptate la specificul fiecărui grup țintă și vor fi transmise în mod clar și simplu de perceput. În funcție de dinamica situației, pe durata derulării proiectului, mesajele pot fi actualizate și adaptate.

- Obiectivul general al Serviciilor

Obiectivul general al proiectului este acela de a promova şi transmite informații referitoare prevenirea riscurilor și protecția populației pe timpul manifestării situațiilor de urgență, asigurând o diseminare coordonată la nivel naţional a mesajelor pe aceasta temă şi monitorizarea felului în care acestea sunt receptate la nivelul publicului larg şi a mass-media.

  - Obiectivele specifice al Serviciilor

Obiectiv specific 1 – promovarea sistemului național de avertizare timpurie Ro-Alert, ca fiind una dintre cele mai rapide și facile metode de avertizare a populației în cazul manifestării unor riscuri care pot pune viața și sănătatea în pericol:

a. Conștientizarea necesității transmiterii mesajelor de avertizare;

b. Cunoașterea modului de transmitere a mesajelor.

Obiectiv specific 2 - diseminarea  materialelor de informare și pregătire a populației în cazul producerii unui cutremur, bazată pe necesitatea transmiterii către populație a unui mesaj unitar, conținând informații corecte privind modul de comportare în cazul producerii acestui tip de risc.

- Cunoașterea riscurilor la care este expusă o persoană în momentul declanșării unui cutremur.

- Prezentarea modalităților de protecție individuală și colectivă în timpul cutremurului.

- Diseminarea regulilor și măsurilor de comportare realizate de IGSU și instituțiile avizate:

  - pregătirea pentru cutremur;

  - recomandări generale în cazul unui cutremur;

  - reguli de comportare în locuinţă pe timpul producerii unui cutremur;

  - reguli de comportare la şcoală pe timpul producerii unui cutremur;

  - reguli de comportare la serviciu pe timpul producerii unui cutremur;

  - reguli de comportare în centrele comerciale pe timpul producerii unui cutremur;

  - reguli de comportare pe stradă pe timpul producerii unui cutremur.

Obiectiv specific 3 - promovarea măsurilor privind riscurile la care se expun cetățenii în cazul utilizării necorespunzătoare a coșurilor de fum, a instalaţiilor electrice şi de gaze, precum și necesitatea montării detectoarelor de incendiu în locuințe.

- Diseminarea regulilor și măsurilor de comportare realizate de IGSU:

  - „R.I.S.C.- Renunţă! Improvizaţiile sunt Catastrofale!”

Obiectiv specific 4 - Generarea interacțiunii cu cetățenii pe tema prevenirii riscurilor, utilizând mediul online: Site-uri, platforme și rețele de socializare;

  - Descrierea detaliată a Serviciilor

În conformitate cu obiectivele campaniei, Consultantul trebuie să asigure realizarea, fără a se limita însă la, cel puțin următoarele activități:

| Activitate | Nr. | Scurtă descriere |
| --- | --- | --- |
| Campanie media | A1 | Difuzarea de spoturi video la TV |
|  | A2 | Difuzarea de spoturi audio la radio |
| Campanie online | A3 | Promovare și reclame plătite pe Facebook, pentru paginile web instituționale, pentru pagina de Facebook instituțională, pentru subiectele comunicate de IGSU/DSU* și difuzarea de reclame plătite. Se va promova conținut deja existent (ex.spoturile campaniilor de prevenire) și/sau conținut creat de IGSU/DSU |
|  | A4 | Promovare și reclame plătite pe Instagram, pentru paginile web instituționale, pentru pagina de Instagram instituțională, pentru subiectele comunicate de IGSU/DSU și difuzarea de reclame plătite |
|  | A5 | Promovarea clipurilor și difuzarea de reclame plătite pe Youtube |

*DSU= Departamentul pentru Situații de Urgență

Scopul general al Serviciilor este realizarea unei campanii de comunicare integrată tv-radio-online, prin informarea publicului larg cu privire la riscurile la care sunt expuse comunitățile/populația la nivel național. De asemenea, campania va evidenția faptul că în România există un sistem de avertizare a populației în situații de urgență cu consecințe grave – Ro-Alert.

În mixul de comunicare, Consultantul va trebui să asigure realizarea următoarelor activități:

- un concept destinat comunicării campaniei de conștientizare publică;

- difuzare pentru 13 spoturi TV de aprox. 30 de secunde difuzate pe 2 posturi de televiziune naţionale de știri, în perioada menționată la pct.2.3 (timp de 8 luni calendaristice după data de semnare a contractului) ;

- difuzare pentru 13 spoturi radio de aprox. 30 de secunde difuzate pe 2 posturi radio naţionale, în perioada menționată la pct.2.3 (timp de 8 luni calendaristice după data de semnare a contractului);

- Promovare și reclame plătite pe Facebook, pentru paginile web instituționale, pentru pagina de Facebook instituțională, pentru subiectele comunicate de IGSU/DSU și difuzarea de reclame plătite, în perioada menționată la pct.2.3 (timp de 8 luni calendaristice după data de semnare a contractului);

- Promovare și reclame plătite pe Instagram, pentru paginile web instituționale, pentru pagina de Instagram instituțională, pentru subiectele comunicate de IGSU/DSU și difuzarea de reclame plătite, în perioada menționată la pct.2.3 (timp de 8 luni calendaristice după data de semnare a contractului);

- Promovarea clipurilor și difuzarea de reclame plătite pe Youtube, în perioada menționată la pct.2.3 (timp de 8 luni calendaristice după data de semnare a contractului).

- Obligațiile Consultantului

  - Considerații generale

În momentul transmiterii Propunerii Tehnice cu referire la aceste Servicii, Consultantul trebuie să demonstreze că a înțeles corect, din punct de vedere tehnic și social, nivelul implicării în Proiect, pentru îndeplinirea obiectivelor specifice descrise în acești Termeni de Referință.

Consultantul trebuie să respecte toate cerințele prevăzute în Secțiunea 4. Obligațiile Consultantului. Totuși, în situația în care acesta consideră că poate aduce beneficii suplimentare, Consultantul poate propune și justifica oportunitatea realizării unor activități alternative ori complementare, în scopul atingerii obiectivelor descrise în ToRs.

Consultantul trebuie să integreze acțiunile subsecvente îndeplinirii obiectivelor într-un calendar de activități, care va avea o durată aproximativă de implementare de 8 luni calendaristice după data de semnare a contractului (respectiv, durata estimată de valabilitate a Contractului este de 8 luni calendaristice). După aprobarea de către Client a calendarului propus, Consultantul  răspunde pentru eventualele abateri de la datele stabilite.

Consultantul va pune la dispoziția UIP toate datele și informațiile necesare, astfel încât să fie demonstrată îndeplinirea activităților subsecvente campaniei de conștientizare publică.

  - Spoturi video – difuzare pentru 13 spoturi video

Spoturile destinate aparițiilor TV și social media sunt cele realizate de IGSU/DSU, în cadrul campaniilor naționale derulate în ultimii ani:

- unul (1) cu prezentarea Ro-Alert;

- șapte (7) cu prezentarea regulilor de protecție la cutremur „Nu tremur la cutremur”;

- cinci (5) cu prezentarea regulilor de protecție la incendiu „RISC – Renunță. Improvizațiile sunt Catastrofale”.

Consultantul va organiza difuzarea celor 13 spoturi video pe un pachet de difuzare format din 2 posturi TV de știri, cu acoperire națională, dintre cele auditate de ARMA – Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor (pachet posturi). Posturile de televiziune selectate trebuie să facă parte din societăți de presă distincte.

Difuzarea spoturilor se va face într-o perioadă de minim 26 săptămâni, în care fiecare spot va fi rulat cel puțin 2 săptămâni, astfel încât să se asigure un impact optim relativ la publicul țintă, cu minim 50% difuzări în prime-time (interval de maximă audiență) pe fiecare post. Se consideră prime-time intervalul cuprins între orele 19:00-23:00.

Pentru optimizarea gradului de înțelegere a informațiilor preventive de către cetățeni, este necesar ca fiecare spot să fie difuzat individual, în perioada stabilită (ex. 2 săptămâni/de două ori pe zi), fără a exista suprapuneri cu celelalte spoturi propuse spre mediatizare.

Planul media va include un număr total de minim 28 de difuzări/spot corespunzând cerințelor minime din tabelul de mai jos:

| Spot | Perioadă minimă de difuzare | Nr. total minim de difuzări… | …din care nr. total difuzări în prime time | Nr. minim de difuzări pe zi | …din care nr. zilnic de difuzări în prime time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spot 1 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 2 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 3 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 4 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 5 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 6 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 7 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 8 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 9 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 10 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 11 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 12 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 13 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| TOTAL | 26 săptămâni | 364 | 182 |  |  |

Consultantul va prezenta planul media aferent difuzării spoturilor, inclus în metodologia/abordarea sa privind îndeplinirea cerințelor din ToR, astfel încât să se asigure un indice optim de vizibilitate relativ la publicul țintă. Pentru difuzările suplimentare ofertate, se va păstra proporția de minimum 50% în prime-time din totalul difuzărilor planificate.

  - Spoturi Radio — difuzare pentru 13 spoturi audio

Spoturile destinate aparițiilor radio sunt cele realizate de IGSU/DSU, în cadrul campaniilor naționale derulate în ultimii ani:

- unul (1) cu prezentarea Ro-Alert;

- șapte (7) cu prezentarea regulilor de protecție la cutremur „Nu tremur la cutremur”;

- cinci (5) cu prezentarea regulilor de protecție la incendiu „RISC – Renunță. Improvizațiile sunt Catastrofale”.

Consultantul selectat va organiza difuzarea celor 13 spoturi audio pe 2 posturi de radio, cu acoperire națională, dintre cele auditate de ARA – Asociația pentru Radio Audiență.  (pachet posturi), într-o perioadă de minim 26 săptămâni. Fiecare spot va fi rulat cel puțin 2 săptămâni, astfel încât să se asigure un impact optim relativ la publicul țintă, cu minim 50% difuzări în prime-time (interval de maximă audiență) pe fiecare post. Se consideră prime-time intervalul cuprins între orele 7:00-10:00.

Pentru optimizarea gradului de înțelegere a informațiilor preventive de către cetățeni, este necesar ca fiecare spot să fie difuzat individual, în perioada stabilită (ex. 2 săptămâni/de două ori pe zi), fără a exista suprapuneri cu celelalte spoturi propuse spre mediatizare. Consultantul va păstra raportul de minim 50% difuzări în prime time și pentru difuzările, menționate suplimentar în propunerea sa tehnică, față de cele minim cerute în ToR.

Planul media cu referire la  aceste cerințe este descris în tabelul de mai jos:

| Spot | Perioadă minimă de difuzare | Nr. total minim de difuzări… | …din care nr. total difuzări în prime time | Nr. minim de difuzări pe zi | …din care nr. zilnic de difuzări în prime time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spot 1 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 2 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 3 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 4 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 5 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 6 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 7 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 8 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 9 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 10 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 11 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 12 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| Spot 13 | 2 săptămâni | 28 | 14 | 2 | 1 |
| TOTAL | 26 săptămâni | 364 | 182 |  |  |

  - Promovare și reclame plătite pe Facebook, pentru paginile web instituționale, pentru pagina de Facebook instituțională, pentru subiectele comunicate de IGSU/DSU și difuzarea de reclame plătite;

Obiectivele acestei campanii, după cum acestea apar enumerate în consola Facebook Ads Manager, sunt:

- promovarea paginii FB (promote your page), zilnic, în perioada de 8 luni calendaristice după data de semnare a contractului. Campania va avea ca rezultat o creștere a numărului de „like” înregistrat pe pagina instituțională, cu minimum 25%;

- promovarea postărilor de pe pagina Facebook instituțională, timp de 8 luni, în perioada de derulare efectivă a campaniei;

- direcționarea către site-ul instituțional (send people to your website), zilnic, timp de minim 26 săptămâni, în perioada de derulare efectivă a campaniei;

Criteriile de targetare a audienței sunt: publicul general, 18-65+, locația: România.

Publicitatea Facebook va fi integrată în conceptul general al campaniei și va fi coordonată cu calendarul de difuzare al reclamelor radio-TV.

Consultantul va administra reclamele dintr-un cont de publicitate dedicat (advert account).

Consultantul este responsabil de crearea propriu-zisă a reclamei și activarea trackingului. De asemenea. Consultantul va monitoriza desfăşurarea campaniei pe Facebook, va prezenta rapoarte de monitorizare lunare și, în funcție de rezultatele înregistrate, la sugestia și cu acordul Clientului, va îmbunătăți planul campaniei pe Facebook.

  - Promovare și reclame plătite pe Instagram, pentru paginile web instituționale, pentru pagina de Instagram instituțională, pentru subiectele comunicate de IGSU/DSU și difuzarea de reclame plătite

Obiectivele campaniei Instagram sunt:

- Promovarea conturilor de Instagram ale IGSU/DSU prin creșterea numărului de followers reali, în perioada de 8 luni calendaristice după data de semnare a contractului.

- Promovarea unor imagini selectate, zilnic, timp 8 luni, corelată campaniei desfășurate pe Facebook (a se vedea art.4.4), în contextul creșterii vizibilității instituțiilor (respectiv IGSU și DSU). Această promovare contribuie la creșterea nivelului de conștientizare în rândul populației cu privire la domeniul prevenirii, la tehnica nouă achiziționată, misiuni, intervenții, consolidarea imaginii salvatorilor.

- Promovarea spoturilot video-urilor enunțate anterior, zilnic, timp de 8 luni, corelată campaniei desfășurate pe Facebook (a se vedea art.4.4), în contextul creșterii vizibilității instituționale și a acțiunilor desfășurate. Această promovare contribuie la creșterea nivelului de conștientizare în rândul populației cu privire la tehnica nouă achiziționată, misiuni, intervenții, exerciții sau consolidarea imaginii salvatorilor.

Criteriile de targetare a audienței sunt: publicul general, 18-65+, locația: România.

Publicitatea Instagram va fi integrată în conceptul general al campaniei, realizată prin aceste Servicii, și va fi corelată cu calendarul de difuzare al reclamelor radio-TV.

Consultantul va administra reclamele dintr-un cont de publicitate dedicat (advert account).

Consultantul este responsabil de crearea propriu-zisă a reclamei și activarea trackingului. Prestatorul va monitoriza desfăşurarea campaniei pe rețelele de socializare, va prezenta rapoarte de motitorizare lunare și, în funcție de rezultatele înregistrate, la sugestia și cu acordul Clientului, va îmbunătăți planul campaniei pe Instagram.

  - Promovarea clipurilor și difuzarea de reclame plătite pe Youtube

Obiectivele campaniei Youtube sunt:

- Promovarea canalelor instituțiilor DSU și IGSU prin Google Ads pe timpul derulării campaniilor pe Facebook și Instagram (a se vedea art. 4.4. și 4.5). Scopul promovării constă în creșterea numărului de vizionări și abonați Youtube.

- Crearea unei campanii de promovarea a video-urilor enumerate anterior, pe baza unui buget, pe timpul derulării campaniilor pe Facebook și Instagram (a se vedea art. 4.4. și 4.5), cu scopul precis de a atrage un nou segment de piață, în special tineri cu vârste cuprinse între 15-30 ani.

- Ref:Video-uri supuse campaniei- DSU și IGSU se vor baza pe promovarea video-urilor existente, enumerate anterior, cu rolul bine stabilit de a contura imaginea instituțiilor, imaginea salvatorilor, participarea la exerciții tactice și prevenție.

- Aplicarea unei strategii comune bazată pe dezvoltarea bazei de abonați, extinderea acoperirii naționale, atragerea de noi segmente.

- Ref:Monitorizare- Se va acorda atenție sporită permanentă, prin Google Ads, privind afișarea elementelor promovate, vizionări, rata vizionării

Criteriile de targetare a audienței sunt:

- Public general, 18-65+, locația: România.

- Public tânăr, 15-30 ani, locația: România

Publicitatea Youtube va fi integrată în conceptul general al campaniei, descrisă de aceste Servicii, și va fi coordonată cu calendarul de difuzare al reclamelor radio-TV.

Consultantul va administra reclamele dintr-un cont de publicitate dedicat (advert account).

Consultantul este responsabil de crearea propriu-zisă a reclamei și activarea trackingului. Consultantul va monitoriza desfăşurarea campaniei pe rețelele de socializare, va prezenta rapoarte de monitorizare lunare și, în funcție de rezultatele înregistrate, la sugestia și cu acordul Clientului, va îmbunătăți planul campaniei pe Youtube.

- Cerințe privind calificarea și experiența relevantă a Consultantului

### Experiența Consultantului

Calificare și experiență generală

Consultantul va prezenta informații, prin documentații care să ateste aceste date, cu privire la: domeniul de activitate principal, anii de experiență în domeniu și prezentarea serviciilor furnizate. Consultantul trebuie să includă scrisori de recomandare de la clienții anteriori. În contextul Termenilor de referință cu privire la aceste Servicii, Consultantul trebuie să demonstreze o experiență profesională generală relevantă de preferință de cel puțin 5 ani.

Experiență specifică

Consultantul va furniza informații, în mod detaliat și prin prezentarea de documentații care să certifice respectivele date, cu privire la experiența sa specifică despre cel puțin 3 contracte/angajamente similare cu aceste Servicii (din punct de vedere al complexității) realizate de către Consultant (sau oricare dintre entitățile asociate în cazul unei asocieri de tip Joint Venture) în ultimii 5 ani.

Consultanții vor indica cele mai relevante angajamente realizate (finalizate și/ sau în curs) din ultimii 5 ani, privind campaniile de conștientizare publică, cu o scurtă descriere a acțiunilor/activităților îndeplinite, raportărilor acceptate și a rezultatelor obținute. Recomandările respectivilor clienți/beneficiari vor fi anexate în mod obligatoriu. Fiecare angajament realizat, similar și certificat prin documentația suport, prezentat în plus față de cele 3 angajamente similare menționate mai sus, vor fi considerate un plus.

Calificarea și experiență specifică a echipei de specialiști a Consultantului

Consultantul va furniza informații relevante cu privire la competențele corespunzătoare în rândul personalului lor, așa cum se solicită în ToR. Documentația depusă de către Consultant cu privire la informațiile semnficative legate de experiența relevantă și calificarea specialiștilor echipei sale va include date cum ar fi numărul de experți angajați și/sau experți de colaborare independenți, competențele profesionale ale acestora, pentru fiecare poziție propusă în echipa sa (experți-cheie sau adiționali), pentru a sublinia contribuția fiecărui specialist adusă implementării acestei campanii de difuzare a unor spoturi cu mesaje preventive.

### Echipa de specialiști a Consultantului

Consultantul va propune o echipă de experți care să răspundă minimal următoarelor cerințe, privind calificarea și experiența profesională, astfel:

Manager de proiect/Account manager

Calificare educațională: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent.

Experiență profesională: a participat ca manager de proiect la realizarea a cel puțin două campanii de publicitate care au integrat cel puțin publicitate radio-TV și publicitate online.

Expert relații publice

Calificare educațională: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent.

Experiență profesională: a participat ca manager de strategie sau echivalent la realizarea a cel puțin două campanii de publicitate care au integrat cel puțin publicitate radio-TV și publicitate online.

Responsabil de planificarea media

Calificare educațională: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent.

Experientă profesională: a participat ca responsabil de planificarea media la realizarea a cel puțin două campanii de publicitate care au integrat publicitate radio-TV și publicitate online.

Expert online marketing și social media

Calificare educațională: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent.

Experientă profesională: a participat ca responsabil marketing și social media la realizarea a cel puțin două campanii de publicitate care au integrat publicitate online.

De asemenea, toți experții cheie vor îndeplini următoarele condiții:

- Experiență demonstrată în colaborarea cu companii de stat sau private;

- Experiență demonstrată în abilitatea de a comunica eficient pentru îndeplinirea obiectivelor unui proiect;

- Abilitatea de a redacta rapoarte;

- Capacitatea foarte bună de comunicare și muncă în echipă;

- Nivel ridicat de utilizarea a tehnicii IT;

- Cunoaștere foarte bună a limbii române;

- Implicarea în proiectele finanțate de Banca Mondială sau cele finanțate prin fonduri europene este considerată un plus.

Personal adițional

Consultantul va fi responsabil pentru a asigura personalul adițional necesar pentru desfășurarea activității echipei sale, după cum este necesar.

Contribuția Consultantului necesară pentru realizarea Serviciilor

Consultantul este răspunzător pentru asigurarea tuturor resurselor necesare, cu privire la personal, materiale și echipamente,etc. în vederea îndeplinirii Serviciilor la cele mai înalte standarde de performanță, conform Contractului.

### Obligațiile de raportare ale Consultantului

  - Consultantul va prezenta Clientului spre aprobare raportul privind planificarea  fiecărei activități aferente Serviciilor, care sunt descrise la art.4.2...4.6

- Consultantul va furniza următoarele rapoarte:

- Rapoarte lunare pentru prezentarea rezultatelor obținute conform ToR, aferente fiecărei luni precendente, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalul lunii respective.

- Raportul final va fi elaborat şi transmis după ce au fost finalizate toate activităţile campaniei de comunicare, în cel mult 10 zile lucrătoare de la finalizarea campaniei. Raportul final va descrie detaliat toate aspectele cu referință la implementarea Contractului

- Forma și conținutul rapoartelor, precum și ale documentațiilor suport, care vor fi prezentate Clientului:

- Pentru activitățile descrise la art. 4.2&4.3 (diseminarea spoturilor video/radio)

Rapoartele narative complete de monitorizare ( lunare şi de final de angajament) vor conține situaţia difuzărilor pe TV/radio, inclusiv audiența, contrasemnat de respectivele societăți de televiziune/radio. Se vor prezenta și rapoartele corespunzătoare de audiență ale instituției abilitate să certifice acest indicator. În redactarea rapoartelor se va ţine cont de următoarele:

- fiecare raport lunar şi final trebuie să includă planul media corespunzător perioadei și monitorizarea difuzărilor spoturilor (obligatoriu: ziua şi ora difuzării, respectiv redifuzării, cifrele de audiență la momentul difuzării obstacole întâmpinate și, opțional, soluţiile adoptate, recomandări etc.). Situația zilelor şi orelor difuzării vor fi certificate de societatea/postul de televiziune, respectiv radio, unde au fost difuzate spoturile, iar cifrele de audiență se vor regăsi în datele de audiență ale Asociaţiei Române de Monitorizare a Audienţelor sau ale instituţiei abilitată să organizeze Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV/radio, respectiv ARA pentru difuzarea spoturilor radio.

- în cazul apariţiei unor discrepanţe (de ex. imposibilitatea difuzării din cauza unor evenimente tip „breaking news” sau transmisiuni în direct), respectivele situații vor fi menţionate în raport împreună cu soluţiile adoptate (de ex. reprogramarea difuzării într-un interval orar echivalent celui planificat).

- Pentru activitățile descrise la art. 4.4, 4.5 &4.6 (promovarea și reclame plătite pe Facebook/Instagram/Youtube, pentru paginile web instituționale ale IGSU/DSU)

Rapoartele narative lunare complete de monitorizare și la final de angajament vor prezenta situaţia promovării paginii

*Facebook instituționale, a postărilor IGSU/DSU și a direcționărilor către site-ul instituției,

*Instagram instituționale (IGSU/DSU) și  a postărilor IGSU/DSU,

*Youtube instituționale (IGSU/DSU), precum și a video-urilor postate pe aceste canale,

după caz.

De asemenea, se vor prezenta și documentații cu referire la rapoartele corespunzătoare ale indicatorilor de  impact/ de performanță,  prin intermediul statisticilor, indicatorilor și a instrumentelor de măsurare/cuantificare furnizate de Facebook/Instagram/Youtube specifice, respectiv date statistice, indicatori și instrumente de cuantificare/măsurare specifici fiecărei platforme, după caz.

În redactarea rapoartelor se va ţine cont de următoarele:

    - fiecare raport trebuie să includă activitățile corespunzătoare perioadei și modul de implementare;

    - o descriere a performanței lunare a activităților Facebook/Instagram/Youtube specifice din perspectiva costurilor bugetate versus costurile reale, cu privire la sub-componentele de campanie necesare promovării canalelor instituțiilor DSU și IGSU, precum și a video-urilor postate pe aceste canale

    - o situație privind feed-back-urile (reacțiile, părerile) publicului la respectivele postări (cum ar fi numărul de  „like”-uri/ „dislike”-uri)

    - evoluția datelor demografice, precum vârsta, sexul, locația categoriilor de public țintite .

NOTĂ: Limba de redactare a rapoartelor şi a tuturor comunicărilor scrise va fi limba română. Toate rapoartele vor avea o pagină iniţială ce va include heraldica și denumirea instituției contractante, denumirea Proiectului, numele Contractului, codul contractului sau referinţe, titlul raportului, data emiterii şi perioada acoperită, numele şi adresa Consultantului.

  - Aranjamente instituționale. Transmiterea şi aprobarea rapoartelor:

Consultantul va colabora direct cu specialiștii din Unitatea de Implementare a Proiectului și cu experții în comunicare/prevenire/pregătire a populației din IGSU.

Consultantul va înainta toate rapoartele, în două exemplare, Unității de Implementare a Proiectului. Coordonatorul de contract desemnat de către IGSU va centraliza comentariile/observațiile asupra rapoartelor și le va transmite Consultantului. În situația în care sunt necesare revizuiri, Consultantul va efectua modificările în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de revizuire, iar Clientul, precum și Unitatea de Implementare a Proiectului, vor analiza raportul completat în maxim 5 zile de la primirea versiunii revizuite.

Clientul, prin UIP, va aproba raportul în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la depunerea lui de către Consultant.

Factura aferentă Serviciilor va fi emisă de către Consultant numai după aprobarea raportului de către Client.

- Facilități furnizate de Client

IGSU va facilita accesul Consultantului la acele date și informații care sunt în legătură cu îndeplinirea activităților contractuale, cu excepția informațiilor personale, confidențiale sau clasificate.

Experții IGSU vor pune la dispoziția prestatorului spoturile audio/video destinate promovării TV-radio-online, la rezoluție FullHD.